PLANO DE TRABALHO

KA Construcao -- SWEBOK v4.0

Divisao de Responsabilidades -- Sprints M1 -- Fluxo de Orquestracao

Quíron Equine SaaS -- Marcos M1->M5 -- Jun/2026 a Fev/2027

| Projeto | Quíron Equine -- Sistema de Gestao Veterinaria Equina (SaaS) |
| --- | --- |
| Fase | KA Construcao -- SWEBOK v4.0 |
| Marco inicial | M1 -- Identity & Registry + Inventory -- Jul/2026 |
| Marco final | M5 -- UAT + Deploy producao -- Fev/2027 |
| Dev 1 | Marco Tulio Silva Oliveira -- Backend / Banco / DevSecOps |
| Dev 2 | Joao de Lima Paiva -- UI / Frontend / Controllers / Integracoes |
| Metodologia | Scrum -- Sprints de 2 semanas -- Daily 15 min -- PR obrigatorio |
| Documento | Plano de Trabalho v1.0 -- Jun/2026 |

# 1. Contexto e Objetivo

Este documento formaliza a divisao de responsabilidades, o plano de sprints e o fluxo de orquestracao entre os dois desenvolvedores do projeto Quíron Equine durante a fase de KA Construcao, em conformidade com o SWEBOK v4.0 e com o Contrato assinado em 15 de junho de 2026.

O sistema e composto por 7 microsservicos, um BFF Gateway e uma PWA, organizados em 5 marcos contratuais (M1-M5). A equipe e formada por dois desenvolvedores com perfis complementares:

| Dev 1 -- Marco Tulio | Dev 2 -- Joao Paiva |
| --- | --- |
| -> Banco de Dados -- Prisma ORM -- RLS multitenancy -> Services e Repositories (logica de negocio da ERS) -> Middlewares compartilhados (auth JWT, tenant, logger) -> Docker -- CI/CD -- GitHub Actions -- DevSecOps -> Interfaces TypeScript: contrato entre camadas | -> PWA -- Next.js 14 + React + TypeScript -> Componentes UI -- Design system -- Tailwind CSS -> Controllers Express -- Validacao Zod em todos os endpoints -> Adapters para APIs externas (Maps, WhatsApp, Whisper, LLM) -> Testes E2E com Playwright |

Principio fundamental de colaboracao Dev 1 entrega a fundacao (Schema + Interface TypeScript + Service + Repository) ANTES que Dev 2 comece o Controller e a tela. O contrato entre os dois e a interface TypeScript em packages/shared-types. Dev 2 usa MockService enquanto espera -- zero retrabalho quando a implementacao real chegar.

# 2. Divisao de Responsabilidades por Camada

| Camada | Responsabilidade | Dono | Tecnologia |
| --- | --- | --- | --- |
| Prisma Schema + Migrations | Define tabelas, tipos, enums, RLS policies, indices | Dev 1 | Prisma 5 + PostgreSQL 16 |
| Middlewares compartilhados | Auth JWT, tenant injection, logger, error handler | Dev 1 | Node.js / jose / Winston |
| Services | Logica de negocio -- regras da ERS v1.1 | Dev 1 | TypeScript classes |
| Repositories | Acesso ao banco via Prisma -- soft delete, RLS | Dev 1 | Prisma Client |
| Dockerfiles MSs + CI/CD | Containers e pipeline de cada microsservico | Dev 1 | Docker + GitHub Actions |
| Controllers + Validacao | HTTP routers, parsing, validacao de entrada/saida | Dev 2 | Express + Zod |
| Adapters externos | Maps, WhatsApp, Whisper STT, GPT/Gemini LLM | Dev 2 | Interface pattern / fetch |
| BFF Gateway setup | Helmet, CORS, rate-limit, proxy, health check | Dev 2 | Express + http-proxy-middleware |
| PWA -- Componentes UI | Design system, telas, formularios, React Query | Dev 2 | Next.js 14 + Tailwind |
| Dockerfiles PWA + BFF | Build multi-stage, Nginx, Service Worker | Dev 2 | Docker + Nginx |
| Testes unitarios | Services e Repositories -- cobertura >= 70% | Dev 1 | Jest + Prisma mocks |
| Testes E2E | Fluxos criticos no browser | Dev 2 | Playwright |
| Code Review | Todo PR revisado pelo outro dev antes do merge | Ambos | GitHub PRs |
| Reunioes stakeholders | Demo quinzenal com entregavel funcional | Ambos | Google Meet |

# 3. Cronograma Geral de Marcos

| Marco | Prazo | Entregaveis | Microsservicos | Parcela | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M0 | Jun/2026 | Kick-off -- Ambiente dev -- Monorepo -- ADR-001 | BFF + Setup | 1/10 | Em andamento |
| M1 | Jul/2026 | Cadastros completos -- Estoque com alertas -- PWA base | MS1 + MS2 | 2/10 | Planejado |
| M2 | Set/2026 | Atendimento clinico -- Ficha -- PDF -- Exames -- Vacinacao | MS3 | 3-4/10 | Planejado |
| M3 | Dez/2026 | Agenda -- Geofence -- Notificacoes -- Relatorios -- Config | MS4+5+6 | 5-7/10 | Planejado |
| M4 | Jan/2027 | IA por Voz -- STT Whisper -- LLM GPT/Gemini -- Prompts | MS7 | 8/10 | Planejado |
| M5 | Fev/2027 | UAT -- Correcoes -- Deploy producao -- Entrega final | Todos | 9-10/10 | Planejado |

# 4. Detalhamento dos Sprints -- Marco M1 (Julho/2026)

O Marco M1 e composto por 4 sprints de 2 semanas cada (8 semanas). E o marco mais critico -- estabelece a fundacao tecnica sobre a qual todos os outros marcos serao construidos.

## Sprint 1 -- Semanas 1 e 2: Fundacao Tecnica

Objetivo: ambiente de desenvolvimento 100% funcional. Ao final, docker-compose up sobe todo o stack.

| Dev 1 - Marco Tulio (Back / DB) | Dev 2 - Joao Paiva (UI / Back) |
| --- | --- |
| -> Scaffolding do monorepo (Turborepo + npm workspaces) | -> Setup Next.js 14 + next-pwa + manifest.json + icones PWA |
| -> docker-compose.yml: 7 PostgreSQLs + Redis | -> BFF Gateway: Express + Helmet + CORS + rate-limit + trace_id |
| -> TypeScript strict + ESLint + Prettier compartilhados | -> Design system base: Button, Input, Select, Spinner, Toast |
| -> Prisma schema MS1: tenants + users + migrations iniciais | -> Pagina de Login com formulario de autenticacao |
| -> Row-Level Security policies no PostgreSQL | -> Fluxo de refresh token no cliente React |
| -> Middleware: logger Winston + error handler padrao | -> Dockerfiles PWA (multi-stage) + BFF |
| -> Publicar interface IAuthService em packages/shared-types | -> Testar instalacao PWA no Android e iOS |

Entregavel Sprint 1 Ambiente local funcional: docker-compose up -> PWA abre no browser, login funciona, banco com RLS ativo.

## Sprint 2 -- Semanas 3 e 4: Cadastros (MS1)

Objetivo: modulo de cadastros completo -- proprietarios, propriedades, animais e veterinarios.

| Dev 1 - Marco Tulio (Back / DB) | Dev 2 - Joao Paiva (UI / Back) |
| --- | --- |
| -> Schema: veterinarians, owners, properties, property_owners, animals, animal_transfers, audit_log | -> Controllers: Auth, Veterinarian, Owner, Property, Animal (Zod) |
| -> AuthService: JWT (access 15min + refresh 7d), 2FA TOTP, logout | -> MapsAdapter: geocoding de endereco -> lat/lng |
| -> TenantService + PlanService (limites Basic/Plus) | -> Tela Dashboard: eventos do dia + resumo financeiro (placeholder) |
| -> UserRepo, OwnerRepo, PropertyRepo, AnimalRepo (soft delete, RLS) | -> Tela Proprietarios: listagem + busca autocompletar + detalhe |
| -> GeoService: geocoding Maps API + cache de coordenadas | -> Tela Propriedades: listagem + mapa interativo no cadastro |
| -> Testes unitarios: AuthService, TenantService, PlanService (>=70%) | -> Tela Animais: listagem + cadastro + transferencia entre prop. |
| -> Publicar IPropertyService, IAnimalService em shared-types | -> Upload de foto de animal (S3/R2) |

Entregavel Sprint 2 Cadastrar proprietario, propriedade e animal pelo PWA. GPS funcional. Transferencia preserva historico (RN-010).

## Sprint 3 -- Semanas 5 e 6: Estoque (MS2)

Objetivo: modulo de estoque completo com alertas automaticos e baixa via eventos do broker.

| Dev 1 - Marco Tulio (Back / DB) | Dev 2 - Joao Paiva (UI / Back) |
| --- | --- |
| -> Schema MS2: products (GENERATED sale_price_cents), stock_movements (idempotency_key UK), alert_configs | -> Controllers MS2: Product, StockMovement, AlertConfig (Zod) |
| -> StockService: calculo de preco (RN-004), validacao de estoque | -> Tela Estoque: listagem com badges Vencendo e Baixo Estoque |
| -> AlertService: cron diario 06h UTC, thresholds configuráveis (RN-009) | -> Formulario de entrada de estoque + placeholder botao de voz (M4) |
| -> DeductionService: consumer evento appointment.done do broker (RN-003) | -> Tela Historico de movimentacoes por produto |
| -> ProductRepository, MovementRepository (append-only) | -> Indicador visual de consumo automatico apos atendimento |
| -> CI/CD: GitHub Actions para MS1 e MS2 (lint->test->build->push) | -> Testes E2E: fluxo de cadastro de produto e movimentacao |
| -> Testes unitarios: StockService, AlertService, DeductionService | -> Documentacao tecnica: README de MS1 e MS2 |

Entregavel Sprint 3 Estoque completo com alertas configuráveis. Baixa automatica via broker. CI/CD verde para MS1 e MS2.

## Sprint 4 -- Semanas 7 e 8: Homologacao M1

Objetivo: deploy em staging, correcoes pos-testes, apresentacao formal e liberacao da parcela 2.

| Dev 1 - Marco Tulio (Back / DB) | Dev 2 - Joao Paiva (UI / Back) |
| --- | --- |
| -> Correcoes de bugs criticos reportados na Sprint 3 | -> Ajustes de UX pos-feedback dos stakeholders da S3 |
| -> Ajuste de performance: indices, queries N+1 pelo Prisma | -> Deploy PWA em staging (Vercel ou Cloudflare Pages) |
| -> Configuracao de ambiente staging (Railway ou ECS Fargate) | -> Smoke tests end-to-end em staging |
| -> Seed de dados realistas para sessao de homologacao | -> Guia de uso do MVP M1 para os stakeholders |
| -> Revisao de seguranca: RLS tests, secrets no CI, npm audit | -> Apresentacao formal M1: demo ao vivo para Rossano e Lais |
| -> Documentacao: manual de implantacao MS1 e MS2 | -> Coleta de feedback e abertura de issues para M2 |
| -> Preparacao e conducao do demo para stakeholders | -> Atualizacao do board GitHub Projects para M2 |

Marco M1 -- Criterios de Aceite (Clausula 7a) 1. Todos os modulos de Cadastros e Estoque funcionais em staging. 2. CI/CD verde em MS1 e MS2 (lint, testes, build, npm audit). 3. Cobertura de testes >= 70% nos servicos criticos (RNF-MAN-003). 4. Stakeholders aprovam em ate 5 dias uteis apos apresentacao (Clausula 7a SS1). 5. Apos aceite: parcela 2/10 (R$ 1.000,00) liberada (Clausula 4a).

# 5. Detalhamento dos Sprints -- Marco M2 (Setembro/2026)

O Marco M2 e composto por 4 sprints de 2 semanas cada (8 semanas), cobrindo o microsservico Clinical (MS3): Atendimento Clinico / Ficha Clinica, Exames e Vacinacao (ADR-001, secao 3). Reaproveita a fundacao de RLS, broker/BullMQ e CI/CD estabelecida no Marco M1 -- o DeductionService de MS2 (Sprint 3) ja consome o evento de consumo de estoque que este marco passa a publicar (RN-003).

## Sprint 5 -- Semanas 9 e 10: Atendimento Clinico / Ficha Clinica (MS3)

Objetivo: ficha clinica digital completa, orcamento automatico e baixa de estoque via evento no broker (RN-003), consumido pelo DeductionService ja existente em MS2. Inclui a fatia financeira do MS6 (so a pendencia), antecipada do Marco M3: o ADR-001 secao 5.3 atribui o RN-002 ao Reporting, e construir a tela contra um contrato no servico errado custaria retrabalho e migracao de dados entre bancos depois.

| Dev 1 - Marco Tulio (Back / DB) | Dev 2 - Joao Paiva (UI / Back) |
| --- | --- |
| -> Schema MS3: appointments, medical_records (ficha clinica em JSONB), prescriptions | -> Controllers MS3: Appointment, Prescription (Zod) |
| -> AppointmentService: calculo de orcamento -- itens de estoque, procedimentos, mao de obra, km rodado (RF-ATD-006/007) | -> Tela Nova Ficha Clinica: Proprietario -> Propriedade -> Animal (RF-ATD-003), historico/anamnese, exame fisico geral e especial, diagnostico/tratamento/prognostico |
| -> Publica evento de consumo de estoque no broker ao finalizar atendimento (RN-003, consumido pelo DeductionService de MS2) | -> Tela de orcamento: selecao de itens de estoque + procedimentos da tabela configurada (RF-ATD-006/007) |
| -> MS6 (fatia antecipada): schema financial_records + FinancialService abrindo a pendencia ao consumir appointment.done (RN-002, RF-ATD-008) | -> Campo 'Local onde o animal esta', preenchimento livre (RF-ATD-004) |
| -> AppointmentRepository, PrescriptionRepository (RLS, soft delete) | -> Adapter de geracao de PDF da ficha clinica, com logomarca/CRMV/telefone/e-mail do veterinario (RF-ATD-009) |
| -> CI/CD: GitHub Actions para MS3 (lint->test->build->push) | -> Botao 'Agendar retorno' ao finalizar atendimento (placeholder ate o modulo de Agenda existir em M3) (RF-ATD-010) |
| -> Testes unitarios: AppointmentService (>=70%). Publicar IAppointmentService em packages/shared-types | -> Testes E2E: fluxo completo de atendimento (novo -> orcamento -> finalizar -> PDF) |

Entregavel Sprint 5 Ficha clinica digital completa, com orcamento automatico. Baixa de estoque via broker validada ponta a ponta com o DeductionService de MS2. PDF exportavel.

## Sprint 6 -- Semanas 11 e 12: Exames (MS3)

Objetivo: modulo de exames com rastreamento de status e baixa automatica de insumos de coleta no estoque.

| Dev 1 - Marco Tulio (Back / DB) | Dev 2 - Joao Paiva (UI / Back) |
| --- | --- |
| -> Schema MS3: exams (status: Coletado > Em Analise > Resultado Disponivel, RF-EXM-004) | -> Controllers MS3: Exam (Zod) |
| -> ExamService: selecao multipla de animais dentro de uma propriedade (RF-EXM-003), campos especificos por protocolo (RF-EXM-002) | -> Tela Exames: solicitacao com tipo de exame, material coletado, data de coleta, animal(is)/lote, propriedade e proprietario (RF-EXM-001) |
| -> Calculo de custo do exame: procedimento + insumos (baixa de estoque sem custo, RF-EXM-006) + mao de obra + km | -> Suporte a exames com protocolos especiais, incluindo Mormo e AIE |
| -> Consumo de insumos de coleta gera baixa automatica de estoque via broker (RN-003) | -> Upload de PDF com laudo/resultado do exame (RF-EXM-005) |
| -> ExamRepository (RLS, soft delete) | -> Indicador visual de status do exame (Coletado > Em Analise > Resultado Disponivel) |
| -> Testes unitarios: ExamService (>=70%) | -> Placeholder de notificacao de atualizacao de status de exame (RF-NOT-002 -- integra de verdade quando o MS de Notification existir) |
| -> Publicar IExamService em packages/shared-types | -> Testes E2E: fluxo de solicitacao de exame ate upload de laudo |

Entregavel Sprint 6 Modulo de exames completo, incluindo Mormo e AIE. Status rastreavel em 3 etapas, laudo anexavel em PDF.

## Sprint 7 -- Semanas 13 e 14: Vacinacao (MS3)

Objetivo: modulo de vacinacao com baixa automatica de estoque e alertas configuraveis de re-vacinacao.

| Dev 1 - Marco Tulio (Back / DB) | Dev 2 - Joao Paiva (UI / Back) |
| --- | --- |
| -> Schema MS3: vaccinations (vinculo com produto do estoque, animal individual ou multiplo, RF-VAC-001) | -> Controllers MS3: Vaccination (Zod) |
| -> VaccinationService: baixa automatica da quantidade de vacina do estoque (RF-VAC-002, RN-003) | -> Tela Vacinacao: individual ou selecao multipla de equinos (RF-VAC-001) |
| -> Calculo de custo: valor da vacina (do estoque) + mao de obra + km rodado (RF-VAC-003) | -> Historico de vacinacoes acessivel pela tela do animal (RF-VAC-004) |
| -> AlertService: alerta de re-vacinacao com base no intervalo de dose por vacina (RF-VAC-005) | -> Indicador visual de proxima dose / re-vacinacao pendente |
| -> VaccinationRepository (RLS, soft delete) | -> Configuracao de intervalo de dose por vacina (tela de configuracoes do produto) |
| -> Testes unitarios: VaccinationService e alerta de re-vacinacao (>=70%) | -> Testes E2E: fluxo de vacinacao individual e multipla |
| -> Publicar IVaccinationService em packages/shared-types | -> Documentacao tecnica: README de MS3 |

Entregavel Sprint 7 Vacinacao completa (individual e multipla) com baixa automatica de estoque e alertas de re-vacinacao configuraveis.

## Sprint 8 -- Semanas 15 e 16: Homologacao M2

Objetivo: deploy em staging, correcoes pos-testes, apresentacao formal e liberacao das parcelas 3 e 4.

| Dev 1 - Marco Tulio (Back / DB) | Dev 2 - Joao Paiva (UI / Back) |
| --- | --- |
| -> Correcoes de bugs criticos reportados nas Sprints 5-7 | -> Ajustes de UX pos-feedback dos stakeholders das Sprints 5-7 |
| -> Ajuste de performance: indices, queries N+1 pelo Prisma em MS3 | -> Deploy PWA em staging com as telas de MS3 (mesmo ambiente do Marco M1) |
| -> Extensao do ambiente de staging existente para MS3 (mesma infra do Marco M1) | -> Smoke tests end-to-end em staging (atendimento, exame, vacinacao) |
| -> Seed de dados clinicos realistas (fichas, exames, vacinas) para sessao de homologacao | -> Guia de uso do modulo clinico para os stakeholders |
| -> Revisao de seguranca: RLS tests, secrets no CI, npm audit em MS3 | -> Apresentacao formal M2: demo ao vivo para Rossano e Lais |
| -> Documentacao: manual de implantacao MS3 | -> Coleta de feedback e abertura de issues para M3 |
| -> Preparacao e conducao do demo para stakeholders | -> Atualizacao do board GitHub Projects para M3 |

Marco M2 -- Criterios de Aceite (Clausula 7a) 1. Modulos de Atendimento Clinico, Exames e Vacinacao funcionais em staging. 2. CI/CD verde em MS3 (lint, testes, build, npm audit). 3. Cobertura de testes >= 70% nos servicos criticos (RNF-MAN-003). 4. Stakeholders aprovam em ate 5 dias uteis apos apresentacao (Clausula 7a SS1). 5. Apos aceite: parcelas 3 e 4/10 (R$ 2.000,00) liberadas (Clausula 4a).

# 6. Fluxo de Orquestracao Semanal

O ciclo semanal garante que os dois devs trabalhem em paralelo sem bloqueio mutuo, com pontos de sincronizacao definidos:

| Dia | Dev 1 -- Marco Tulio | Dev 2 -- Joao Paiva |
| --- | --- | --- |
| Segunda | Daily 15 min. Define interface TypeScript do proximo Service e publica em shared-types. | Daily 15 min. Inicia componente React e Controller usando MockService com a interface publicada. |
| Terca-Quarta | Implementa Service + Repository. Escreve testes unitarios. Trabalho independente. | Constroi tela PWA com mock funcional. Constroi Controller com Zod. Trabalho paralelo. |
| Quinta | Abre PR com Service real e testes passando. Solicita review do Dev 2. | Revisa PR do Dev 1. Substitui MockService pelo Service real. Integra e testa em conjunto. |
| Sexta | Code review de todos os PRs da semana. Merge em develop. CI/CD roda automaticamente. | Code review de todos os PRs. Merge em develop. Verifica CI/CD verde em todos os MSs. |
| Sexta tarde | Retrospectiva 30 min (ambos). Atualiza board. Define prioridades da proxima semana. | Retrospectiva 30 min (ambos). Registra impedimentos. Confirma tarefas da proxima semana. |

## 6.1 Regra de Desbloqueio -- Padrao MockService

Nunca esperar parado Se Dev 1 nao entregou o Service, Dev 2 cria um MockService que implementa a MESMA interface TypeScript. A tela e o Controller funcionam com o mock. Quando Dev 1 entrega a implementacao real, a substituicao e uma unica linha -- zero retrabalho de UI ou Controller. Exemplo: const svc = new MockOwnerService(); // implements IOwnerService Depois: const svc = new OwnerService(repo); // mesma interface, nenhuma tela muda

## 6.2 Canais de Comunicacao

| Canal | Uso | SLA de Resposta |
| --- | --- | --- |
| WhatsApp / Telegram | Comunicacao rapida, duvidas, bloqueios urgentes | Ate 2h em horario comercial |
| GitHub Issues | Tarefas, bugs, decisoes tecnicas documentadas | Proxima daily |
| GitHub Pull Requests | Review de codigo. PR sem review nao e mergeado. | Ate 1 dia util |
| Google Meet / Discord | Daily 15 min (seg-sex) + pair programming | Diario as 09h |
| GitHub Projects (Kanban) | Backlog -> In Progress -> Review -> Done | Atualizado a cada commit |
| E-mail | Comunicacao formal com stakeholders (Clausula 2.1) | Ate 24h uteis |

# 7. Convencoes de Codigo e Git

## 7.1 Estrutura de Branches

main <- producao (deploy automatico) staging <- homologacao (deploy automatico) develop <- integracao continua (PR obrigatorio para merge) ¦- feature/MS1-001-auth-service <- Dev 1 ¦- feature/MS1-002-owner-controller <- Dev 2 ¦- fix/MS2-015-deduction-idempotency <- quem detectar ¦- test/MS1-008-auth-service-unit <- quem escrever

## 7.2 Conventional Commits

| Tipo | Quando usar | Exemplo |
| --- | --- | --- |
| feat(ms1): | Nova funcionalidade | feat(ms1): add AuthService login com 2FA |
| fix(ms2): | Correcao de bug | fix(ms2): corrige dupla baixa em redelivery |
| test(ms1): | Adiciona ou corrige teste | test(ms1): unit tests AuthService refresh |
| refactor(bff): | Refatoracao sem mudar comportamento | refactor(bff): extrai rate limit middleware |
| chore(ci): | CI/CD, dependencias, config | chore(ci): npm audit no pipeline MS1 |
| docs(adr): | Documentacao | docs(adr): atualiza ADR-002 decisao broker |

# 8. Definicao de Pronto (Definition of Done)

Uma tarefa so e considerada CONCLUIDA quando TODOS os criterios abaixo forem atendidos sem excecao:

| # | Criterio | Verificado por | Onde |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Codigo revisado e aprovado pelo outro desenvolvedor | Ambos | GitHub PR |
| 2 | CI/CD verde: lint, testes, build, npm audit sem CVE critica | Automatico | GitHub Actions |
| 3 | Testes unitarios com cobertura >= 70% nos servicos criticos (RNF-MAN-003) | Dev 1 | Jest coverage |
| 4 | Funcionalidade testada manualmente em docker-compose local | Dev responsavel | Local |
| 5 | Nenhum secret hardcoded -- variaveis documentadas em .env.example | Code review | GitHub PR |
| 6 | Branch mergeada em develop e feature branch deletada | Dev responsavel | GitHub |
| 7 | Card movido para Done no GitHub Projects | Dev responsavel | GitHub Projects |
| 8 | README do MS atualizado se houver mudanca de interface ou setup | Dev responsavel | Repositorio |

# 9. Regras Inegociaveis

Seguranca -- tolerancia zero - Nunca commitar chave de API, senha, token ou secret em nenhum arquivo do repositorio. - Sempre usar .env.local (nao commitado) e GitHub Secrets para CI/CD. - PR com secret detectado e rejeitado imediatamente -- secret revogado na mesma hora. - npm audit roda em todo PR -- CVE critica bloqueia o merge automaticamente.

- PR obrigatorio para qualquer merge em develop ou main. Auto-merge proibido.

- Daily de 15 minutos todos os dias uteis -- ausencia comunicada com 1h de antecedencia.

- Bloqueio por mais de 2 horas: Issue no GitHub + aviso no WhatsApp. Ninguem fica travado em silencio.

- Reuniao quinzenal com stakeholders com demo funcional (nao slides). Clausulas 2.1 e 3a do contrato.

- Comunicacao de obstaculo que comprometa o marco deve chegar ao outro dev no mesmo dia.

- Todo valor financeiro em centavos (INTEGER) -- nunca FLOAT. ADR-001.

- Soft delete obrigatorio em tabelas com dados pessoais -- LGPD + Clausula 10a do contrato.

- TypeScript strict mode -- proibido any implicito. Usar tipos explicitos ou unknown.

# 10. Ciencia e Acordo da Equipe

Os desenvolvedores abaixo declaram ciencia e concordancia com o presente Plano de Trabalho, comprometendo-se a seguir as responsabilidades, o cronograma, as convencoes e as regras aqui estabelecidas.

Jatai (GO), _____ de ________________ de 2026.

| Marco Tulio Silva Oliveira Dev 1 -- Backend / Banco de Dados / DevSecOps CPF: 039.042.721-79 |  | Joao de Lima Paiva Dev 2 -- UI / Frontend / Controllers / Integracoes CPF: 045.924.312-86 |
| --- | --- | --- |

## Historico de Revisoes

| Versao | Data | Descricao | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | Jun/2026 | Criacao do documento. Divisao de responsabilidades M1-M5. | Equipe de Desenvolvimento |
| 1.1 | Set/2026 | Adiciona detalhamento de sprints do Marco M2 (MS3 -- Atendimento Clinico, Exames, Vacinacao). Renumera secoes 5-9 para 6-10. | Equipe de Desenvolvimento |
| 1.2 | Set/2026 | Rebranding: VetEquine -> Quiron Equine (nome definido pelos stakeholders). | Equipe de Desenvolvimento |
| 1.3 | Set/2026 | Antecipa a fatia financeira do MS6 (pendencia, RN-002) do Marco M3 para a Sprint 5, conforme ADR-001 secao 5.3. Fluxo de caixa, dashboard e configuracoes seguem no M3. | Equipe de Desenvolvimento |